**รายงานผลการดำเนินงาน**

**(การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองศรีไค)**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**รอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)**



**เทศบาลตำบลเมืองศรีไค**

**อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี**

**ส่วนที่ 1**

**การรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน**

**(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)**

**...................................................**

ตามที่เทศบาลตำบลเมืองศรีไค ได้จัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งในแผนดำเนินงานฉบับนี้ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ต้องดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของตำบลเมืองศรีไค ทั้งที่ปรากฎในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยจำแนกรายละเอียด สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมพัฒนาที่แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ ดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด เทศบาลตำบลเมืองศรีไค จึงขอสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (เริ่มตั้งแต่ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) ของเทศบาลตำบลเมืองศรีไค สรุปได้ดังนี้

โครงการที่บรรจุในแผนดำเนินงาน จำนวน 32 โครงการ

* รายงานสถานการณ์ดำเนินการ รอบ 6 เดือน (แล้วเสร็จ) จำนวน 5 โครงการ

คิดเป็น 15.62

* อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0
* ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 27 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 84.37

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**เทศบาลตำบลเมืองศรีไค**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์ /แนวทางการพัฒนา** | **โครงการตามเทศบัญญัติ งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565** | | **ดำเนินการจริง** | | **หมายเหตุ** |
| **จำนวน**  **โครงการ** | **จำนวนเงิน**  **(บาท)** | **จำนวน**  **โครงการ** | **จำนวนเงิน**  **(บาทป** |
| **1. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 3 | 1,256,000 | - | - | กองช่าง |
| รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 | 3 | 1,256,000 | - | - |  |
| **2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต**  2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์  2.2 แผนงานสาธารณสุข | 2  5 | 7,000  1,140,000 | -  1 | -  188,412 | สำนักปลัด  สำนักปลัด |
| รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 | 7 | 1,147,000 | 1 | 188,412 |  |
| **3. ยุทธศาสตร์ด้านจัดระเบียบชุมชน สังคม** **และการรักษาความสงบเรียบร้อย**  3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน  3.2 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน | 3  2 | 510,000  70,000 | 2  - | 138,500  - | สำนักปลัด  สำนักปลัด |
| รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 | 5 | 580,000 | 2 | 138,500 |  |
| **4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว**  4.1 แผนงานการเกษตร | 1 | 5,000 | - | - | สำนักปลัด |
| รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 | 1 | 5,000 | - | - |  |
| **5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** | - | - | - | - | - |
| รวมยุทธศาสตร์ที่ 5 | - | - | - | - | - |
| **6. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญยาท้องถิ่น**  6.1 แผนงานการศึกษา  6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ  นันทนาการ | 7  4 | 1,753,500  17,000 | 2  - | 735,355  - | กองการศึกษา  กองการศึกษา |
| รวมยุทธศาสตร์ที่ 6 | 11 | 1,770,500 | 2 | 735,355 |  |
| **7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ**  7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 5 | 62,000 | - | - | สำนักปลัด |
| รวมยุทธศาสตร์ที่ 7 | 5 | 62,000 | - | - |  |
| บัญชีครุภัณฑ์  - |  |  |  |  |  |
| **รวมทุกยุทธศาสตร์** | 32 | 4,820,500 | 5 | 1,062,267 |  |

**บัญชีโครงการ/กิจการม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**เทศบาลตำบลเมืองศรีไค**

**1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียด**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(อนุมัติ)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **การดำเนินการ** | | | **การรายงาน** | | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ยังไม่ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **รอบ 6 เดือน** | **รอบ 12 เดือน** |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ทางไปวัดป่าห้วยข้าวสาร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร | 237,000 | - | - | ✓ | - | ✓ | - |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนดอน หมู่ที่ 1 บ้านค้อ | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 1 ซอยวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร – วัดปู่ผ้าขาว งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดกลาง) กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 550.00 เมตร | 851,000 | - | - | ✓ | - | ✓ | - |  |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียด**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(อนุมัติ)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **การดำเนินการ** | | | **การรายงาน** | | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ยังไม่ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **รอบ 6 เดือน** | **รอบ 12 เดือน** |
|  |  | งานดินถมคันทางพร้อมปรับเกลี่ย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง ยาว 750.00 เมตร หนาเฉลี่ย 1.00 เมตร ประมาณดินถมคันทาง 4,500.00 ลูกบากศ์เมตร |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 1 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 11 นานางบรรณ วงมาเกษถึงวังเดือนห้า  งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดกลาง) กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 550.00 เมตร  งานดินถมคันทางพร้อมปรับเกลี่ย ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 550.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร ปริมาณดินถมคันทาง 825.00 ลูกบากศ์เมตร | 168,000 | - | - | ✓ | - | ✓ | - |  |

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

**2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียด**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(อนุมัติ)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **การดำเนินการ** | | | **การรายงาน** | | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ยังไม่ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **รอบ 6 เดือน** | **รอบ 12 เดือน** |
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ | 3,500 | - | - | ✓ | - | ✓ | - |  |
| 2 | ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมส่งเสริมราษฎร | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพต่างๆ ให้กับราษฎรตามอำนาจหน้าที่ที่เทศบาลสามารถดำเนินการได้ | 3,500 | - | - | ✓ | - | ✓ | - |  |

**2.2 แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียด**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(อนุมัติ)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **การดำเนินการ** | | | **การรายงาน** | | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ยังไม่ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **รอบ 6 เดือน** | **รอบ 12 เดือน** |
| 1 | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | 5,000 | - | - | ✓ | - | ✓ | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียด**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(อนุมัติ)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **การดำเนินการ** | | | **การรายงาน** | | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ยังไม่ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **รอบ 6 เดือน** | **รอบ 12 เดือน** |
| 2 | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | เพื่อเป็นค่ารณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | 5,000 | - | - | ✓ | - | ✓ | - |  |
| 3 | โครงการจัดตั้งระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลเมืองศรีไค | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประกอบด้วย ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาคนงานในโครงการ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการช่วยเหลือ ผู้บาดเจ็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 900,000 | 188,412 | ✓ | - | - | ✓ | - |  |
| 4 | โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ | 10,000 | - | - | ✓ | - | ✓ | - |  |
| 5 | อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองศรีไค จำนวน 11 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20,000 บาท | 220,000 | - | - | ✓ | - | ✓ | - |  |

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย**

**3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียด**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(อนุมัติ)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **การดำเนินการ** | | | **การรายงาน** | | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ยังไม่ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **รอบ 6 เดือน** | **รอบ 12 เดือน** |
| 1 | โครงการส่งเสริมความรู้ให้กับผู้ประกอบกิจการ ร้านค้า หาบเร่ แผงลอยและสถานที่จำหน่าย และสะสมอาหาร | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความรู้ให้กับผู้ประกอบกิจการ ร้านค้า หาบเร่ แผงลอย และสถานที่ จำหน่ายและสะสมอาหาร | 5,000 | - | - | ✓ | - | ✓ | - |  |
| 2 | ค่าใช้จ่ายโครงการตั้งจุดตรวจ จุดบริการ ประชาชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดตรวจจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ | 5,000 | 5,000 | ✓ | - | - | ✓ | - |  |
| 3 | โครงการจัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเมืองศรีไค | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเมืองศรีไค ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าลงทะเบียน ค่าเดินทางไปราชการ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจัดทำป้าย ฯลฯ | 500,000 | 133,500 | ✓ | - | - | ✓ | - |  |

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย**

**3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียด**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(อนุมัติ)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **การดำเนินการ** | | | **การรายงาน** | | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ยังไม่ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **รอบ 6 เดือน** | **รอบ 12 เดือน** |
| 1 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอวารินชำราบ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการขอรับการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติดแบบยั่งยืน ของศูนย์ปฎิบัติการพลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติดอำเภอวารินชำราบ | 30,000 | - | - | ✓ | - | ✓ | - |  |
| 2 | อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดอุบลราชธานี | 40,000 | - | - | ✓ | - | ✓ | - |  |

**4. ยุทธศาสตร์ ด้านการวางแผน การส่งเสริมลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว**

**3.2 แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียด**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(อนุมัติ)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **การดำเนินการ** | | | **การรายงาน** | | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ยังไม่ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **รอบ 6 เดือน** | **รอบ 12 เดือน** |
| 1 | โครงการอนุรักษ์พันธ์กรรมพืช เนื่องมาจากพระราชดำริ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์พันธ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 5,000 | - | - | ✓ | - | ✓ | - |  |

**5. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียด**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(อนุมัติ)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **การดำเนินการ** | | | **การรายงาน** | | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ยังไม่ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **รอบ 6 เดือน** | **รอบ 12 เดือน** |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

**6. ยุทธศาสตร์ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนะธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น**

**6.1 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียด**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(อนุมัติ)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **การดำเนินการ** | | | **การรายงาน** | | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ยังไม่ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **รอบ 6 เดือน** | **รอบ 12 เดือน** |
| 1 | โครงการวันสำคัญของชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันสำคัญของชาติ เช่น วันพอ่แห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ ฯลฯ | 5,000 | - | - | ✓ | - | ✓ | - |  |
| 2 | โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ารางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าตอบแทนกรรมการ ฯลฯ | 2,000 | - | - | ✓ | - | ✓ | - |  |
| 3 | โครงการนิเทศภายใน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการนิเทศภายใน ฯลฯ | 2,000 | - | - | ✓ | - | ✓ | - |  |
| 4 | โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเมินคุณภาพการศึกษา เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ารางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ค่าตอบแทนกรรมการ ฯลฯ | 2,000 | - | - | ✓ | - | ✓ | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียด**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(อนุมัติ)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **การดำเนินการ** | | | **การรายงาน** | | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ยังไม่ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **รอบ 6 เดือน** | **รอบ 12 เดือน** |
| 5 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลเมืองศรีไค  1)เงินสนับสนุนอาหารกลางวัน จำนวน 20 บาทต่อคนต่อวัน จำนวน 245 วัน  2) เงินสนับสนุนค่าจัดการเรียนสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)  3) เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  1) ค่าหนังสือเรียน จำนวน 200 บาท  2) ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน 200 บาท ต่อคนต่อปี  3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 300 บาทต่อคนต่อปี  4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรู้ จำนวน 430 บาท ต่อคนต่อปี | 900,500 | 327,955 | ✓ | - | - | ✓ | - |  |
| 6 | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ฯลฯ | 2,000 | - | ✓ | - | - | ✓ | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียด**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(อนุมัติ)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **การดำเนินการ** | | | **การรายงาน** | | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ยังไม่ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **รอบ 6 เดือน** | **รอบ 12 เดือน** |
| 7 | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น สนับสนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 – ป6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) อัตรามื้อละ 20 บาท ต่อคน จำนวน 200 วัน | 840,000 | 407,400 | ✓ | - | - | ✓ | - |  |

**6. ยุทธศาสตร์ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนะธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น**

**6.2 แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียด**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(อนุมัติ)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **การดำเนินการ** | | | **การรายงาน** | | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ยังไม่ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **รอบ 6 เดือน** | **รอบ 12 เดือน** |
| 1 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ฯลฯ | 5,000 | - | - | ✓ | - | ✓ | - |  |
| 2 | โครงการกิจกรรมศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี เช่นวันเข้าพรรษา วันออกพรรษา ทอดผ้าป่า ทอดกฐิน งานประเพณีการทำบุญต่างๆ | 5,000 | - | - | ✓ | - | ✓ | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียด**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(อนุมัติ)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **การดำเนินการ** | | | **การรายงาน** | | **หมายเหตุ** |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ยังไม่ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **รอบ 6 เดือน** | **รอบ 12 เดือน** |
| 3 | โครงการวันสงกรานต์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวันสงกรานต์ เช่น กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุตำบลเมืองศรีไค ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ารางวัล ค่าโล่รางวัล ค่าตอบแทนกรรมการ ฯลฯล | 5,000 | - | - | ✓ | - | ✓ | - |  |
| 4 | โครงการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ | 2,000 | - | - | ✓ | - | ✓ | - |  |

**7. ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ**

**7.1 แผนงานการบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียด**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(อนุมัติ)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **การดำเนินการ** | | | **การรายงาน** | |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ยังไม่ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **รอบ 6 เดือน** | **รอบ 12 เดือน** |
| 1 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้างของเทศบาลตำบลเมืองศรีไค ผู้แทนชุมชน ตัวแทนเยาวชน ในเขตพื้นที่ | 10,000 | - | - | ✓ | - | ✓ | - |
| 2 | อุดหนุนปกครองอำเภอวารินชำราบ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี | 20,000 | - | - | ✓ | - | ✓ | - |
| 3 | อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอวารินชำราบ | เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอวารินชำราบ โดยมอบหมายให้ อบต./เทศบาล หนึ่งเป็นผู้ดำเนินการ | 30,000 | - | - | ✓ | - | ✓ | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียด**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(อนุมัติ)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **การดำเนินการ** | | | **การรายงาน** | |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ยังไม่ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **รอบ 6 เดือน** | **รอบ 12 เดือน** |
| 4 | ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนและประชาคมแผนระดับตำบล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนและประชาคมแผน | 1,000 | - | - | ✓ | - | ✓ | - |
| 5 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ทั้ง 11 หมู่บ้าน ในตำบลเมืองศรีไค อันได้แก่ค่าจ้างเหมาจัดทำป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ | 1,000 | - | - | ✓ | - | ✓ | - |

**บัญชีครุภัณฑ์**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

**เทศบาลตำบลเมืองศรีไค**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ชื่อครุภัณฑ์** | **รายละเอียด**  **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณ**  **(อนุมัติ)** | **เบิกจ่าย**  **(บาท)** | **การดำเนินการ** | | | **การรายงาน** | |
| **ดำเนินการแล้ว** | **ยังไม่ดำเนินการ** | **อยู่ระหว่างดำเนินการ** | **รอบ 6 เดือน** | **รอบ 12 เดือน** |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ**

เทศบาลตำบลเมืองศรีไค ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ในเขตพื้นที่ตำบลเมืองศรีไค โดยมีผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนแรก (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565 ถึงเดือน มีนาคม 2565) มีปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา ดังนี้

**ปัญหา อุปสรรค**

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเทศไทยและในเขตพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานียังประสบปัญหาจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีต้องดำเนินการตามมาตรการการป้องกันโรคระบาดของโรคดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีคำสั่งและประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดอุบลราชธานี มีผลต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลตำบลเมืองศรีไค ที่มีลักษณะเป็นการรวมคนเป็นจำนวนมาก หรือเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค บางโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ในขณะนี้ ทำให้ผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายลดลง แต่เทศบาลตำบลเมืองศรีไคก็ได้ดำเนินการได้ดำเนินการเพิ่มเติม /เปลี่ยนแปลง แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น และโอน เพิ่ม/ลด งบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์ และสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่เขตตำบลเมืองศรีไค ด้วยความเหมาะสม

**ข้อเสนอแนะ**

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ((COVID – 19) ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน และยังสายพันธุ์ที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และมีความรุนแรงขึ้น เทศบาลตำบลเมืองศรีไคจึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์เปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรการอยู่เสมอ ในการกำหนดยุทธศาสตร์ การวางแผน การดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดและการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริง

**……………………………………**